## Tabelle1
Kalenderwoche | KW 39 | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49
Datum | time axis 2017-10-01 to 2017-12-10
Meilensteine | 2017-10-01: Interface Pitch; 2017-10-20: Präsentation und Abgabe des Konzepts; 2017-11-25: Buffer; 2017-12-01: Präsentation Abgabe Deadline; 2017-12-08: Buffer; 2017-12-10: Abgabe Management
[9 empty] | Logo-Design | [7 empty] | Papiermodell
[9 empty] | Meilensteinplanung |  |  | Präsentationsvorbereitung
| Einführung | [19 empty] | Erstellen der Datenbank | [8 empty] | Interface und Datenbankverkopplung
|  |  |  | Kick-Off Meeting | [8 empty] | Group Meeting | [7 empty] | Anmeldesystem
[21 empty] | Datenbank | [22 empty] | Formulare Stopuhr |  |  |  | Create |  | Tracking |  | Main |  | Overview
[27 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting |  |  | Erstellungsphase | [13 empty] | Präsentationsvorbereitung
[48 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting/Präsentatiosnvorbereitung
Projektberichterfassung für Management
Interface
Planung
Präsentation
Datenbank