## Tabelle1
|  | Thore August | Niklas Fett | Michael Vo | Felix Zander
| Datum | Frontend, Interface designe | Backend, Head of Code | Projektmanager, Protokolant, Design | Quality assurance manager
KW 39 | 2017-10-01
KW 40 | 2017-10-02
2017-10-03
| 2017-10-04 | Erstes Group-Meeting/Kick-Off |  |  |  | 4h
| 2017-10-05 | Interface Prototyp 2,5h |  | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h
2017-10-06
| 2017-10-07 | Time Tree Logo 1h
2017-10-08
KW 41 | 2017-10-09
2017-10-10
| 2017-10-11 |  |  | MSP Pitch 3h
2017-10-12
| 2017-10-13 | Group Meeting |  |  |  | 3h
| 2017-10-14 |  |  | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h | MSP Pitch Kontrolle 0,5h
| 2017-10-15 |  |  | Überarbeitung MSP 1,5h
KW 42 | 2017-10-16
| 2017-10-17 | Präsentationsvorbereitung und Papiermodell |  |  |  | 2h
| 2017-10-18 |  |  |  |  | 2h
| 2017-10-19 |  |  |  |  | 4h | 8h
| 2017-10-20 | Präsentation und Abgabe des Konzepts |  |  |  | 0,5h
| 2017-10-21 | interface 2h | Erarbeitung Datenbank 4h | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h
2017-10-22
KW 43 | 2017-10-23 | Anmeldesystem 1h
| 2017-10-24 |  |  |  | Kontrolle Anmeldesystem 1,5h
2017-10-25
2017-10-26
| 2017-10-27 | Group-Meeting |  |  |  | Verknüpfung Datenbank Anmeldesystem 3h
| 2017-10-28 | Verknüpfung Datenbank Thore 1h Niklas 2h |  | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 2h | Kontrolle Interface Code 1h
2017-10-29
KW 44 | 2017-10-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-02
| 2017-11-03 | Group-Meeting |  |  |  | Planung und Besprechung Restablauf 3h
| 2017-11-04 |  |  | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h | Debugging 1h
2017-11-05
KW 45 | 2017-11-06 | Verkopplung Datenbank Interface 3h
2017-11-07
2017-11-08
2017-11-09
| 2017-11-10 | Group-Meeting |  |  |  | Standgesprech und Resterarbeitung zwischen Thore Niklas 1,5h
| 2017-11-11 | Nachbearbeitung HTML CSS 3h |  | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h | Verbesserung von Interface 1h
| 2017-11-12 |  |  |  | Datenbank 1h
KW 46 | 2017-11-13 |  | Stopuhr 1,5h
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-16
| 2017-11-17 | Group-Meeting/Präsentatiosnvorbereitung |  |  |  | Gemeinsames Arbeiten 3h
| 2017-11-18 |  | Datenbank Ausgabe 4h | Nacharbeit Protokoll, Meetingergebnisse 1h
| 2017-11-19 | Datenbank Ausgabe 2h
KW 47 | 2017-11-20 |  |  |  | Debugging 1h
2017-11-21
| 2017-11-22 | Präsentationsvorbereitung |  |  |  | 1h
2017-11-23
| 2017-11-24 | Group-Meeting/Präsentatiosnvorbereitung |  |  |  | Gemeinsames Arbeiten 3h
| 2017-11-25 |  |  | Zeitaufwand 1h
| 2017-11-26 | Präsentationsvorbereitung |  |  |  | 2h
KW 48 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2h
| 2017-11-28 |  |  |  |  | 2h
| 2017-11-29 |  |  |  |  | 2h
2017-11-30
| 2017-12-01 | Präsentation und Abgabe/DEADLINE
2017-12-02
2017-12-03
KW 49 | 2017-12-04
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-08
2017-12-09
| 2017-12-10 | Endabgabe Projektmanagement
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+1