## Tabelle1
Kalenderwoche | KW 39 | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49
Datum | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10
Meilensteine | Interface Pitch | [18 empty] | Präsentation und Abgabe des Konzepts | [35 empty] | Buffer | [5 empty] | Präsentation Abgabe Deadline | [6 empty] | Buffer |  | Abgabe Management
[9 empty] | Logo-Design | [7 empty] | Papiermodell
[9 empty] | Meilensteinplanung |  |  | Präsentationsvorbereitung
| Einführung | [19 empty] | Erstellen der Datenbank | [8 empty] | Interface und Datenbankverkopplung
|  |  |  | Kick-Off Meeting | [8 empty] | Group Meeting | [7 empty] | Anmeldesystem
[21 empty] | Datenbank | [22 empty] | Formulare Stopuhr |  |  |  | Create |  | Tracking |  | Main |  | Overview
[27 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting |  |  | Erstellungsphase | [13 empty] | Präsentationsvorbereitung
[48 empty] | Group-Meeting | [6 empty] | Group-Meeting/Präsentatiosnvorbereitung
Projektberichterfassung für Management
Interface
Planung
Präsentation
Datenbank
Formulas:
KW 40 = [KW 39]+1